本科毕业设计（论文）开题报告

题      目：基于脑机接口与具身智能的模块化

移动操作臂系统设计与实现

——BCI × 具身智能 × MR 四层闭环系统

| 学 院：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 专 业：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |
| 学 号：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 姓 名：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 指 导 教 师：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 职 称：＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 开 题 日 期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |  |

（本页为封面，正文另起页）

# 一、选题背景与意义

## 1.1  研究背景

随着人工智能与机器人技术的快速发展，移动操作臂（Mobile Manipulator）系统已成为智能制造、物流分拣、医疗康复等领域的核心研究方向之一。与固定式机械臂相比，移动操作臂将自主移动能力与末端操作能力相结合，能够在非结构化环境中完成复杂的抓取与搬运任务，具有更高的实用价值与应用前景。

与此同时，脑机接口（Brain-Computer Interface，BCI）技术与混合现实（Mixed Reality，MR）技术近年来均取得了显著进展。非侵入式脑电设备成本持续降低，MR 眼镜（如 Meta Quest 3）的消费级普及为空间感知反馈提供了新的工程路径。然而，现有研究中 BCI、机器人、MR 三个技术栈大多各自独立发展，缺乏将三者整合为统一闭环系统的工程实践。

本课题拟在地瓜机器人 RDK X5 平台上，构建一套"BCI 意图接入层 — Agent 调度层 — 具身执行层 — MR 空间反馈层"四层闭合回路系统，实现从人脑意图出发、经机器人执行、再通过 MR 反馈回到人的认知系统的完整闭环，探索人机协同的新范式。

## 1.2  研究意义

本课题的研究意义体现在以下三个层面：

- 工程验证意义：通过完整实现四层闭环系统，验证 BCI、具身智能与 MR 三栈融合的工程可行性，为相关交叉研究提供可复现的原型系统与开源代码参考。

- 技术创新意义：闭环设计使操作者成为回路中的有效调节环节——MR 空间反馈影响其注意力状态，进而通过 BCI 形成下一轮控制信号。这一"认知-执行闭环"是传统遥操作系统所不具备的特性。

- 应用前景意义：研究成果可推广至行动障碍人士的辅助机器人、智能制造人机协作场景，以及面向新型人机交互的教育与科研平台，具有较高的社会价值与产业转化潜力。

# 二、国内外研究现状

## 2.1  移动操作臂系统研究现状

国际上，移动操作臂领域的代表性平台包括：PR2（Willow Garage）、HSR（Toyota）、TIAGo（PAL Robotics）等，这些系统已具备较完善的感知-规划-执行能力，但成本高昂，难以在教学与小规模研究场景推广。国内方面，松灵机器人、优必选等企业推出了面向科研的移动操作臂，但在模块化设计与跨平台兼容性上仍有提升空间。ROS2 框架下的 Nav2 与 MoveIt2 已成为学术研究的主流工具，为本课题提供了成熟的技术基础。

## 2.2  脑机接口与机器人控制研究现状

BCI 驱动机器人控制主要分为两类：一类基于 P300、SSVEP 等离散诱发电位进行指令分类；另一类基于运动想象（MI）信号实现连续控制，但对信号质量要求高、个体差异显著。本课题采用连续专注度阈值作为触发信号，从架构层面规避了 EEG 个体差异导致的分类器泛化问题，在保证 Demo 稳定性的前提下提供了更具工程实用性的解决路径。

## 2.3  混合现实与机器人反馈

MR 技术在机器人领域的应用已有初步探索，主要集中在远程遥操作（teleoperation）和工厂质检中的 AR 辅助标注。将 MR 作为机器人任务执行的实时反馈通道，并与 BCI 构成闭环的研究目前较为罕见。Meta Quest 3 作为国产 AR 眼镜，支持 Unity 开发，具备透视显示与空间感知能力，是在成本约束下实现 MR 反馈层的可行选型。

## 2.4  现有研究的不足与本课题切入点

现有研究存在以下不足：其一，BCI、具身智能、MR 三个技术栈缺乏统一的工程接口设计与闭环整合；其二，MR 在机器人系统中大多作为可视化工具而非控制回路的有效组成部分；其三，移动操作臂末端执行器通常为固定配置，任务切换需要手动干预。本课题以四层闭环为核心命题，以工程可行性为首要约束，设计标准化接口，实现 BCI × 具身智能 × MR 的首次系统级闭环融合验证。

# 三、研究内容与目标

## 3.1  研究内容

本课题的研究内容分为以下六个模块：

- 移动底盘自主导航模块：基于 RPLIDAR S1 激光雷达与 RDK X5 主控，集成 SLAM Toolbox 完成室内环境建图，配置 Nav2 导航栈实现点到点自主导航与动态避障。底盘驱动层已完成，本阶段重点在于 ROS2 节点封装与 Nav2 联调。

- 模块化机械臂控制模块：完成机械臂关节驱动与末端位置控制，设计电阻 ID 识别电路实现夹爪/吸盘末端模块自动识别，完成手眼标定建立视觉坐标到机械臂坐标系的映射。

- 视觉感知模块：基于 USB 摄像头与轻量级目标检测模型（YOLO-tiny / MobileNetV3），实现颜色+形状双通道识别，通过手眼标定将像素坐标转换为机械臂工作空间坐标，完成静态目标的可靠抓取。

- Agent 任务调度模块：设计任务状态机（IDLE→NAVIGATE→DETECT→GRASP→TRANSPORT→PLACE），以行为树管理任务分解逻辑，实现底盘导航与机械臂抓取的协同调度与异常处理。

- BCI 意图接入模块：接入商用非侵入式 EEG 设备，采用专注度连续阈值触发策略（≥70/100 持续 2 秒触发 START 指令），将 BCI 意图信号接入 Agent 调度层。键盘保留为备用触发方式。

- MR 空间反馈模块（核心创新）：基于 Meta Quest 3 + Unity SDK 开发 AR 覆盖层，通过 ROS2 WebSocket Bridge 接收机器人位姿、规划路径、任务状态数据，实时渲染路径预览（Path Preview）和任务状态 HUD（Task Status），完成四层闭环的最后一环。

## 3.2  研究目标

本课题的核心目标为：构建一套稳定可演示的"BCI × 具身智能 × MR"四层闭环工程融合原型系统，具体验收标准如下：

| 目标项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 底盘自主导航 | 室内点到点导航成功，动态避障有效，定位精度 ±10cm |
| 视觉抓取 | 识别并抓取桌面静态目标，成功率 ≥ 70% |
| 搬运全流程（无BCI/MR） | 完整搬运，手动触发，成功率 ≥ 80%，耗时 < 3 min |
| BCI 触发搬运 | EEG专注度阈值触发，端到端成功率 ≥ 70%，触发延迟 < 3s |
| MR 空间反馈 | Meta Quest 3实时显示路径预览与任务状态，刷新率 ≥ 10Hz |
| 四层闭环联调 | BCI触发+MR反馈完整闭环，端到端成功率 ≥ 70% |
| 模块化末端识别 | 夹爪/吸盘自动识别，Agent层无需手动配置即可切换策略 |

# 四、研究方案与技术路线

## 4.1  四层闭环系统架构

系统从上到下分为四层，各层职责明确，通过标准接口互联，共同构成认知-执行闭合回路：

| 层级 | 名称 | 核心功能 | 关键技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1（意图层） | BCI 意图接入层 | EEG 信号采集，专注度阈值触发 START/PAUSE/ABORT 指令 | 非侵入式 EEG、Python SDK |
| L2（调度层） | Agent 调度层 | 任务分解、状态机管理、模块协调、异常处理 | ROS2 Action/Service、行为树 |
| L3（执行层） | 具身执行层 | 底盘导航、机械臂控制、视觉感知、末端模块驱动 | Nav2、MoveIt2、YOLO-tiny、I2C/CAN |
| L4（反馈层） | MR 空间反馈层 | 接收传感器数据，渲染路径/状态AR叠加层，闭环回传视觉反馈 | Meta Quest 3、Unity SDK、ROS2 Bridge |

闭环说明：操作者通过 Meta Quest 3 感知 MR 空间反馈（路径预览、任务状态）→ 调整注意力集中程度 → BCI 捕获专注度变化 → 触发或调节下一轮指令 → 循环。

## 4.2  总体技术路线

- 支撑层先行：优先完成驱动层与 ROS2 节点封装（底盘、雷达、IMU），建立稳定的硬件抽象层。底盘驱动已完成，下一步为 URDF 建模与 ROS2 节点封装。

- MVP 渐进式迭代：按"底盘自主→视觉抓取→系统集成→BCI接入→MR闭环"顺序推进，每阶段输出可独立验收的 Demo，降低后期集成风险。

- 接口契约优先：所有模块通过约定的 ROS2 Topic/Action/Service 接口互联，接口定义一旦确定不随实现变化，保证模块可独立开发与测试。

- 分层调试工具：已构建 FastAPI + SPA 调试面板，支持底盘实时控制、IMU 数据监控、雷达可视化，贯穿全开发周期加速调试效率。

## 4.3  硬件平台

本课题依托已有的实体硬件平台开展研究，主要硬件配置如下：

| 硬件模块 | 型号/参数 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 主控计算机 | RDK X5（地瓜机器人），运行 Ubuntu + ROS2 | 已到位 |
| 底盘驱动 | I2C 4路电机驱动板，轮距 160mm，轮径 65mm，减速比 30 | 已调通 |
| IMU | BNO055，I2C Bus 5，地址 0x29，输出四元数姿态 | 已调通 |
| 激光雷达 | RPLIDAR S1，串口 /dev/ttyS1，波特率 256000 | 串口连通，ROS2驱动待封装 |
| 摄像头 | USB 摄像头，640×480，MJPEG 流 | 已调通 |
| 机械臂 | 待确认型号，关节控制方案待定 | 待接入 |
| MR眼镜 | Meta Quest 3（视频透传MR，OpenXR/Unity XR Toolkit） | 新增核心硬件，待采购 |
| EEG 设备 | NeuroSky MindWave / Emotiv Insight | 第五阶段接入 |

## 4.4  软件技术栈

- 机器人中间件：ROS2 Humble，用于模块间通信（Topic/Action/Service/TF2）。

- 导航与建图：SLAM Toolbox（激光雷达建图）+ Nav2（A* 全局规划 + DWA 局部规划）。

- 视觉感知：OpenCV（图像处理）+ YOLO-tiny / MobileNetV3（轻量目标检测）。

- 操作臂控制：MoveIt2（运动规划）或自定义逆运动学（依机械臂型号确定）。

- MR 开发：Unity + Meta Quest 3 SDK，通过 ROS2 For Unity 或 WebSocket Bridge 与 RDK X5 通信，渲染路径预览与任务状态 HUD。

- 开发语言：Python 3.10（Agent 调度、BCI 接入、ROS2 节点）+ C++17（实时控制节点）+ C#（Unity MR 应用）。

# 五、研究进度安排

本课题研究周期为 12 个月，采用 MVP 渐进式推进策略，具体进度安排如下：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第零阶段（补课） | 第 1~2 周 | URDF建模；底盘ROS2节点封装；激光雷达ROS2驱动接入 | RViz中车体与雷达数据正常显示 |
| 第一阶段 SLAM与导航 | 第 3~6 周 | SLAM Toolbox室内建图；Nav2路径规划；动态避障 | 底盘在真实场景自主导航，精度±10cm |
| 第二阶段 机械臂接入 | 第 7~11 周 | 机械臂驱动；关节控制；手眼标定；末端快换模块ID电路 | 机械臂预设动作完成；末端自动识别 |
| 第三阶段 视觉抓取 | 第 12~16 周 | YOLO目标检测；像素坐标标定；抓取闭环 | 静态目标识别并抓取，成功率≥70% |
| 第四阶段 系统集成 | 第 17~24 周 | Agent任务调度层；行为树；底盘+机械臂联合调试；端到端搬运Demo | 搬运Demo（手动触发），成功率≥80% |
| 第五阶段 BCI接入 | 第 25~30 周 | EEG设备SDK；专注度阈值检测；BCI接入Agent调度层 | BCI触发搬运任务，延迟<3s |
| 第六阶段 MR反馈闭环 | 第 31~36 周 | Meta Quest 3 + Unity开发AR覆盖层；ROS2 Bridge数据通信；路径预览+任务状态HUD；四层闭环联调 | BCI触发+MR实时反馈，四层闭环端到端成功率≥70% |
| 第七阶段 优化演示 | 第 37~48 周 | 性能优化；MR体验优化；Demo场景布置；演示视频；文档整理 | 完整四层闭环Demo系统，可稳定演示 |

注：各阶段时间节点为预估值，将根据开发进展适时调整，并向指导教师定期汇报里程碑完成情况。第六阶段（MR 反馈闭环）为本课题与同类研究最大的差异化阶段，优先级为 P1。

# 六、预期研究成果

## 6.1  核心交付物

- 实体原型系统：一套完整的"BCI × 具身智能 × MR"四层闭环移动操作臂原型机，能够稳定完成"EEG意图触发→Agent调度→底盘自主导航→视觉识别→机械臂抓取搬运→MR空间反馈"全流程演示。

- 开源代码仓库：完整的工程代码，含分层架构源码（support/execution/functional/decision/application）、Unity MR 应用源码、配置文件、测试脚本及 Web 调试面板，已托管于 GitHub（ScineceTechAILab/2026-Jic_Competiion）。

- 毕业论文：系统设计说明文档，涵盖四层闭环架构设计、关键算法说明、实验数据分析（抓取成功率、BCI触发延迟、MR刷新率等）及结论，字数不少于学院要求。

- 演示视频：录制完整的系统运行演示视频，展示从 BCI 触发到 MR 反馈的四层闭环全过程。

## 6.2  阶段性里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 ROS2底盘节点 | 第 2 周末 | URDF在RViz正常，/odom与/scan话题正常发布 |
| M1 SLAM+自主导航 | 第 6 周末 | 室内自主建图完成，Nav2点到点导航成功 |
| M2 机械臂基础控制 | 第 11 周末 | 机械臂完成预设动作，手眼标定完成 |
| M3 视觉抓取 | 第 16 周末 | 静态目标识别并抓取，成功率 ≥ 70% |
| M4 搬运全流程Demo | 第 24 周末 | 完整搬运，手动触发，成功率 ≥ 80% |
| M5 BCI触发联调 | 第 30 周末 | EEG专注度阈值触发搬运，延迟 < 3s |
| M6 四层闭环Demo | 第 36 周末 | BCI触发+MR实时反馈，端到端成功率 ≥ 70% |
| M7 最终演示就绪 | 第 48 周末 | 系统稳定，Demo视频完成，文档整理完毕 |

# 七、可行性分析

## 7.1  硬件可行性

核心硬件平台已完成采购与初步调试：主控 RDK X5 已到位，底盘电机驱动、IMU（BNO055）、USB 摄像头均已调通，RPLIDAR S1 串口通信已验证。机械臂待确认型号，不影响其他模块并行推进。Meta Quest 3 支持 Unity SDK 开发，硬件能力满足 AR 叠加渲染需求。EEG 设备商用 SDK 成熟可用。

## 7.2  软件可行性

项目已建立完整的五层分层软件架构、日志系统、配置加载系统及 Web 调试面板，底层驱动代码质量较高（含单元测试脚本、SOP 文档）。ROS2 Humble、Nav2、MoveIt2 等框架均为成熟开源项目。Meta Quest 3 的 Unity SDK 提供了 C# API，与 ROS2 的 WebSocket Bridge 方案技术路径清晰。

## 7.3  时间可行性

课题研究周期 12 个月，按 MVP 渐进式策略推进，各阶段均有可独立验收的交付物。即便 MR 闭环阶段因时间紧张无法完成，第四阶段的"完整搬运 Demo（手动触发）"本身已是具备完整展示价值的成果，不影响毕业设计的完整性。M6 四层闭环 Demo 是最大亮点，在时间允许的情况下优先推进。

## 7.4  主要风险与应对

| 风险项 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 机械臂型号待确认，控制方案不明确 | 优先明确型号；根据型号选择 MoveIt2 或自研 IK；不影响其他模块并行 |
| Meta Quest 3 SDK 适配困难 | 提前调研 SDK 文档与社区案例；备用方案：手机 ARCore 实现基础 AR 叠加 |
| ROS2 Bridge 与 Unity 通信延迟高 | WebSocket 直连优化；目标刷新率 ≥ 10Hz；降级为单向数据推送 |
| EEG 信号质量差，触发不稳定 | 设置 2s 判定窗口；键盘作备用触发；BCI 不影响前四个里程碑 |
| SLAM 建图漂移，导航定位失准 | 室内添加 AR 标记辅助；预存已知地图（仅定位模式） |
| 四层闭环联调复杂度高 | 按接口契约分层测试；每层独立验收后再上下游集成 |
| 单人开发，单点瓶颈风险 | 严格按 MVP 推进；M4 搬运 Demo 已是完整成果 |

# 八、参考文献

[1] Macenski S, Foote T, Gerkey B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074.

[2] Macenski S, Singh S, Martí F, et al. Regulated pure pursuit for robot path tracking[J]. Autonomous Robots, 2023, 47(6): 685-694.

[3] Hentout A, Aouache M, Maoudj A, et al. Human-robot interaction in industrial collaborative robotics: a literature review 2008-2017[J]. Advanced Robotics, 2019, 33(15-16): 764-799.

[4] Wolpaw J R, Birbaumer N, McFarland D J, et al. Brain-computer interfaces for communication and control[J]. Clinical Neurophysiology, 2002, 113(6): 767-791.

[5] Tangermann M, Müller K R, et al. Review of the BCI competition IV[J]. Frontiers in Neuroscience, 2012, 6: 55.

[6] Billinghurst M, Clark A, Lee G. A survey of augmented reality[J]. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction, 2015, 8(2-3): 73-272.

[7] Krupke D, Steinicke F, Lubos P, et al. Comparison of multimodal heading and pointing gestures for co-located mixed reality human-robot interaction[C]. IROS, 2018.

[8] Siciliano B, Sciavicco L, Villani L, et al. Robotics: Modelling, planning and control[M]. Springer, 2010.

[9] Redmon J, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]. CVPR, 2016: 779-788.

[10] 熊蓉, 朱秋国, 褚健. 移动机器人自主导航的研究进展[J]. 自动化学报, 2019, 45(7): 1301-1322.

[11] 张奇, 李晓林, 高会军. 脑机接口技术在机器人控制中的应用综述[J]. 机器人, 2020, 42(3): 369-384.

[12] 李冬梅, 王志良. 混合现实技术在机器人遥操作中的应用研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(12): 1-12.

| 学生签名：＿＿＿＿＿＿＿＿ | 日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| --- | --- |
| 指导教师签名：＿＿＿＿＿＿ | 日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 指导教师意见： |  |